## 表紙
安全衛生管理表
工事番号
工事名
現場代理人
労務･安全様式No |  | 書類名 | ﾁｪｯｸ欄
第１－１号 |  | 工事概要
第１－２号 |  | 現場安全衛生管理組織表
第１－３号 |  | 緊急連絡表
第１－４号 |  | 災害防止協議会会則
第１－５号 |  | 災害防止協議会、安全衛生委員会議事録
第１－６号 |  | 月別安全衛生管理実施計画表
計画図
(監督署に届け出の必要のあるもの)

## 第1-1号
労務･安全様式第1-1号 |  |  | 工事概要
工事名称
工事場所
事務所所在地 |  |  |  | 電話番号
発 注 者 |  |  |  | 設計管理者
請負金額
工 期 |  | 2012-01-01 |  |  | 2012-12-31
労災適用期間 |  | 2012-01-01 |  |  | 2012-12-31
施工延日数 |  | 365 |  | 延 使 用 予 定 労 働 者 数 |  | 1
工 事 概 要
１．機械等設置届関係
| 足場(架設通路) | 有 | (高さ長さ m） 組立予定日 / 日 解体予定日 / 日 |  |  |  | 無
| 型枠支保工 | 有 | (高さ m） 組立予定日 / 日 解体予定日 / 日 |  |  |  | 無
| 軌道装置 | 有 | (長さ高さ m） 組立予定日 / 日 解体予定日 / 日 |  |  |  | 無
２．建設工事計画届関係
| 建築物 | 有 | (最高高さ m）高さ３１mを超える場合 実仕事予定日 / 日 |  |  |  | 無
| 橋梁 | 有 | （最大支間長さ m)最大支間50m以上の場合 実仕事予定日 / 日 |  |  |  | 無
| ずい道等(推進工法含む) | 有 | (長さ m） 実仕事予定日 / 日 |  |  |  | 無
| 掘削 | 有 | （深さ ｍ）高さ又は深さが10m以上の場合実仕事予定日 / 日 |  |  |  | 無
３．各種建設機械設置関係―建築関係ー
| クレーン設置 | 有 | (吊り上げ荷重 ｔ） 設置予定日 / 日 |  |  | 無
| 移動式ｸﾚｰﾝ設置 | 有 | (吊り上げ荷重 ｔ） 設置予定日 / 日 |  |  | 無
| 建設用リフト | 有 | (ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙの高さ m） 設置予定日 / 日 |  |  | 無
| 建設用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 有 | (積載荷重 ｔ） 設置予定日 / 日 |  |  | 無
４．その他
株式会社 大 石 組

## 第1-2号
安全衛生管理組織表
特定元方事業者
株式会社 大 石 組
| 災害防止協議会 |  |  | 店社安全衛生管理者
作業所長（現場代理人)
0
下請責任者
作業主任者
指揮者等
O H I S H I
㈱ 大 石 組 |  |  |  |  | 作 業 所

## 第1-3号
労務・安全様式 第1-3号
災害発生緊急連絡表
|  | 発注者 |  | 大石組本社 |  | 消防署(救急車)
|  |  |  | 0258(35)5511 |  | 36-0119
|  | 長岡労基署 |  |  |  | 日本赤十字病院
|  | 33-8711 |  |  |  | 28-3600
|  | 東北電力 |  |  |  | 北陸ガス
|  | 35-1860 |  |  |  | 33-3200
|  | NTT |  | 長岡警察署 |  | 長岡水道局
|  | 27-4337 |  | 38-0110 |  | 39-2235
| 所属 |  | 氏名 |  | 住所 |  | TEL | 備考

## 第1-4号
労務･安全様式第1-4号
| 株式会社 大 石 組 |  |  | 工事安全衛生協議会
この協議会は､労働安全衛生法第15条および第30条の主旨に基づき設置した協議会組織であり統括管理の円滑
なる運営により､当工事における労働災害の防止を図るものである｡
規 約
(名 称)
| 第 1 条 この協議会は､㈱大石組 工事安全衛生協議会(以下｢協議会｣と |  |  | 工事安全衛生協議会(以下r協議会｣と
いう｡)という｡
(目 的)
第 2 条 協議会は､㈱大石組と工事関係各協力事業者(以下｢協力会社｣という｡)の連絡調整を図り､当工
事における労働災害を防止することを目的とする｡
(組 織)
第 3 条 協議会は､㈱大石組と各協力会社で組織する｡
会長は､㈱大石組作業所長とし､各協力会社の現場安全衛生責任者(現場責任者)は､全て委員とす
る｡
会長は､必要に応じ委員のうちから副会長を指名してその職務を代行させ､また､上記以外の者を委
員とすることができる｡
(業 務)
第 4 条 協議会は､第2条の目的達成のために次の業務を行う｡
(1)作業上の連絡調整に関する事項
a.作業工程の調整および周知
b.作業現場の巡視
C.移動式クレｰン等の運転合図の統一
d､標識･警報の統一
e.有害物･危険物の集積方法･箇所の統一
(2)労働災害の防止に関する具体的管理計画､教育､各種行事についての審議
(3)災害発生原因の調査および再発防止対策の検討
(4)協力会社からの要望事項の検討
(5)その他労働災害の防止に関する事項
(会 議)
第 5 条 協議会は､定期に毎月(週) 月末金曜日 に開催し､会長が運営する｡
会長は､必要と認めるときは臨時に開催することができる｡
(協議事項の実施)
第 6 条 協議会での決定事項は､各協力会社に周知し､実施する｡
各協力会社の委員は､決定事項実施後速やかにその結果を会長に報告しなければならない｡
(議 事 録)
第 7 条 協議会の議事､行事等で重要な事項は､文書に言己録して保存する｡
(存 続)
| 第 8 条 この協議会は､工事期間中(自 平成14年10月10日 至 平成14年10月１１日の間)存続 | 2012-01-01 | 2012-12-31 |  | の間）存続
する｡

## 第1-5号
安全衛生協議会議事録
株式会社 大 石 組
工事
委員長印 |  | 記録者印
開催日時 |  | 2012-01-01 |  |  |  | 0.55208
0.58333
開催場所
出席者 |  |  | 出席者 |  |  | 欠席者
会社名 | 氏名 |  | 会社名 |  | 氏名 | 会社名 | 氏名
議案 |  |  |  | 決議事項 |  |  |  | 前回の議案の処理に関する報告 | その他の報告､提出資料

## 第1-6号
災害防止協議会参考資料
開催日 | 2012-01-01 | [5 empty] | 工事番号 |  | 0 | [6 empty] | 工 事 名 |  | 0
| 重機災害の防止 | [8 empty] | 2012-01-01 | [25 empty] | 関 係 者
交通災害の防止
第三者災害の防止
健康管理
工種・種別・細別 |  | 2012-01-01 | 2012-01-02 | 2012-01-03 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 2012-01-06 | 2012-01-07 | 2012-01-08 | 2012-01-09 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 2012-01-14 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 2012-01-20 | 2012-01-21 | 2012-01-22 | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2012-01-27 | 2012-01-28 | 2012-01-29 | 2012-01-30 | 2012-01-31 |  | 協力会社 | 担当職員 |  | 責任者 | 責任者
|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
準備工
安全大会
安全当番者
[33 empty] | 当月使用予定延労働者数 |  |  | １日当りの労働者数
[33 empty] | 0 |  |  | 0
[33 empty] | 使用予定の機械・設備等 |  |  |  | 規格 | 台
[33 empty] | バックホウ |  |  |  | 0.4 | 1
[33 empty] | バックホウ |  |  |  | 0.25 | 1
[33 empty] | バックホウ |  |  |  | 1.2 | 1
[33 empty] | ダンプ |  |  |  | 11ｔ | 2
（注） | １. 災害防止協議会資料として利用し､原則として､協議会開催予定月の前月に作成
２. 協議会開催回数分をコピーのこと
重機災害の防止 ①関係者以外の立ち入り禁止 ②エンジンの止め忘れによる重機の暴走 ③不整備による災害 ④用途外使用による接触災害 ⑤無資格者による危険災害 ⑥誘導員との連携ミスによる接触災害 ①関係者以外の立ち入り禁止措置をとる ②離れる時は、エンジンを切り、バッケとを設置する ③始業前点検の実施 ④用途外使用の禁止と監視の実施 ⑤有資格証の確認 ⑥誘導員は、ｵﾍﾟと合図の確認
交通災害の防止 ①スピードの出しすぎによる事故 ②過積載によるに崩れ ③ ④ ⑤ ⑥ ①交通法規の厳守 ②過積載をしないよう指示確認 ③ ④ ⑤ ⑥
第三者災害の防止 ①第三者立ち入りによる重機との接触 ②第三者立ち入りによる転落 ③交通事故 ④ ⑤ ⑥ ①立ち入り禁止柵の設置 ②立ち入り禁止柵の設置 ③第三者優先 ④ ⑤ ⑥
健康管理 ①暴飲暴食による健康害 ②夜更かしのためにボーとして起きる災害 ③健康状態の把握されないための事故 ④ ⑤ ⑥ ①暴飲暴食を慎む ②夜更かしをしない ③健康状態の把握、問診 ④ ⑤ ⑥
施 工 管 理 部
所属長
部長代理
次 長
課 長
課 長
月間安全衛生目標
安 全 衛 生 行 事 予 定
予 想 さ れ る 災 害
具 体 的、 災 害 防 止 実 施 対 策 （業 者 間 の 連 絡 調 整 含 む）
元 請 か ら の 安 全 衛 生 指 示
統括安全 衛生責任者
安全衛生責任者
使用予定 労働者数